## Лист1
Классификация рисков |  | Первопричина | Условие | Последствие | Описание ущерба | Триггер | План решения | Вероятность | Угроза | Ожидаемая величина
Категория | Подкатегория
Внутренние риски | Коммуникация | не налажены каналы связи для общения в команде | не все члены команды осведовлены о своих задачах | не выполнение или некачественное выполнение своей части проекта | увелечение временных затрат и снижение (в нашем случае) баллов | задача не выполнена или задача понята неправильно и отправлена на переделывание; дедлайн просрочен | Наладить каналы связи в начале проекта ( общий чат, доска с задачами, каждый день 15 минутные созвоны о проделанной работе всей командой) | 10% (В нашей команде хорошо налажена коммуникация) | 1 | 0.1
|  | Не выявлены или неправильно поняты требования во время собеседования с заказчиком | продукт не соответсвует требования заказчика | заказчик не принимает проект | увелечение временных затрат и снижение (в нашем случае ) баллов | заказчик не принимает проект | На этапе планирования выявить все требования заказчика; отчитываться о проделанной работе с целью выявления, возможно, каких- то новых требований | 40% | 3 | 1.2
| Персонал | Болень члена команды | отсутсвие сотрудника на каком-то этапе проекта | задачи, назначенные данному члену команды не будут выполнены | увелечение временных затрат и снижение (в нашем случае) баллов | Сотрудник говорит, что он заболел и не сможет выполнять свои обязанности какое-то время | Профилактика заболеваемости | 30% (учитываем, что сейчас лето, но никто не застрахован) | 2 | 1
|  | В проекте использются новые технологии, которые ранее не изучались | Недостаток опыта и квалификации члена команды | Изучение технологий для выполенение задачи; некачественное выполенение работы | увелечение временных затрат и снижение (в нашем случае) баллов | Незнание члена команды технологии | Повышение квалификации сотрудника путем самостоятельного изучения документаций, литературы и тд. | 60% | 3 | 1.8
|  | Неправильное распределение ролей в команде или совмещение ролей, которые нельзя совмещать | Недостаток опыта и квалификации члена команды в рамках своей компетенции; | задачи, назначенные данному члену команды не будут выполнены; некачественно выполнена работа, возникают ошибки | увелечение временных затрат и снижение (в нашем случае) баллов | Незнание члена команды своих обязанностей; недостаток квалификации в своей области | В начале проекта распределить роли, так , чтобы кажый член команды обладал достаточным количеством знаний и навыков для выполнения своих задач; не совмещать роль, например, разработчика и тестировщика | 30% | 2 | 0.6
| Ресурсы | Неправильный тайм-менеджмент члена команды | Недостаток времени для выполения своей задачи | Задачи не будут выполнены в срок => дедлайн просрочен | увелечение временных затрат и снижение (в нашем случае) баллов | дедлайн просрочен, задача не выполнена | Введение тайм-менеджмента | 40% | 2 | 0.8
|  | Подготовка и сдача курсовой работы паралельно с работой над проектом |  |  |  |  | Зная сроки сдачи курсовой работы, заранее выполнить все свои задачи | 50% | 2 | 1
|  | Менеджер проекта плохо выполняет свобю работу, не следит за планированием времени или неправильно отводит время для выполения задач; | Неравномерное распределение задач между членами команды: у кого-то много задач на спринт, которые он не выполняет в срок, а у кого-то их вобще нет |  |  |  | Использовать доску для планирования времени, обговаривать с членами команды сроки и количество часов которые потребуются им для выполнения конкретной задачи | 20% | 2 | 0.4